- 彭泽县人民政府办公室文件

彭府办字〔2024〕4号

彭泽县人民政府办公室关于印发彭泽县

第四次全国文物普查工作方案的通知

各乡(场、区)镇人民政府，县政府有关部门，县直及驻县有

关单位：

经县政府同意，现将《彭泽县第四次全国文物普查工作方

案》印发给你们，请认真抓好贯彻落实。

2024 年2月2日

—1—

彭泽县第四次全国文物普查工作方案

为贯彻落实党中央、省委省政府决策部署，根据《国务院 关于开展第四次全国文物普查的通知》(国发〔2023〕18号)、 《江西省文化和旅游厅关于做好江西省第四次全国文物普查 启动工作的通知》文件精神，全面掌握我县不可移动文物资源 情况，进一步加强文物工作，切实做好我县第四次全国文物普

查工作，结合我县实际，制定本实施方案。

- 一、总体要求

( 一)指导思想。 以习近平新时代中国特色社会主义思想 为指导，全面贯彻党的二十大精神，深入贯彻习近平文化思想 和习近平总书记考察江西重要讲话精神，认真贯彻落实党中央 关于坚持“保护第一、加强管理、挖掘价值、有效利用、让文 物活起来”的工作要求，坚持实事求是、改革创新、依法实施， 周密组织部署，确保普查结果全面客观反映我县不可移动文物

资源基本状况，助力彭泽文物事业高质量发展。

(二)总体目标。通过第四次文物普查，进一步掌握我县 不可移动文物的基本情况。 一是建立全县不可移动文物资源目 录和资源数据库，建立文物资源资产动态管理机制。二是完善 不可移动文物认定公布机制，规范认定标准和登记公布程序， 健全名录公布体系。三是完善不可移动文物保护管理机制，构 建全面普查、专项调查、空间管控、动态监测相结合的文物资 源管理体系。四是培养锻炼专业人员，建强文物保护队伍，增

强全社会文物保护意识。

二、 普查范围、内容和任务

( 一)普查范围。我县境内地上、地下、水下的不可移动 文物，包括古文化遗址、古墓葬、古建筑、石窟寺及石刻、近 现代重要史迹及代表性建筑、其他，共六个类别。对已认定、 登记的不可移动文物进行复查，同时调查、认定、登记新发现 的不可移动文物。在全面调查、登录各类不可移动文物的基础 上，应重视乡土建筑和建筑群，重视具有典型价值的近代工业 建筑(包括设备)、金融商贸建筑(包括老字号)、文化教育和医 疗卫生建筑、水利设施、交通道路设施、军事设施等行业性质 文化遗产，以及各种风格、流派、形式的近现代代表性建筑的

调查登录。

(二)普查内容。普查主要内容包括普查对象名称、空间 位置、保护级别、文物类别、年代、权属、使用情况、保存状 况、登录等。文物本体保护情况和毁损原因；文物周边的自然 环境和人文环境现状以及文物的所有权属和使用管理情况等 信息、资料。调查中应同时测绘文物线图、摄制文物照片、采

集文物标本以及其他相关资料， 一并进行登录。

(三)主要任务。通过广泛深入的实地调查，摸清我县的 古文化遗址、古墓葬、古建筑、石窟寺及石刻、近现代重要史 迹及代表性建筑以及其他不可移动文物的分布数量和保存情 况，做好调查登记，评估其历史、艺术、科学价值，为今后申

报文物保护单位做好准备。

在文物普查中，对古代建筑和革命文物保存比较集中的乡 镇、村落应加以重点调查，做出详尽的记录，为申报历史文化

村镇做好准备。对具有旅游开发价值的文物资源，制定切实可

行的保护和利用规划，为发展当地经济服务。对原已普查并造 册登记的文物进行核实，发现问题和隐患，及时采取措施；对 因经济建设或自然灾害而遭受破坏、损毁或消失的文物保护单 位和其他文物，应作出书面报告并填写《第四次全国文物普查

消失文物登记表》。

- 三、 时间安排

根据国务院的统一部署，此次普查从2023年11月开始， 到2026年6月结束，分三个阶段进行。普查标准时点为2024

年4月30日。

(一)第一 阶段。2023年11月至2024年4月。主要任务 是传达学习贯彻落实全国、全省、全市第四次文物普查会议精 神及普查相关标准规范，成立县文物普查工作领导小组，组建 普查队伍，制定普查实施方案，部署本县文物普查工作，开展

培训、试点工作。

(二)第二阶段。2024年5月至2025年5月，主要任务 是深入乡村、田野进行实地开展文物调查。走访当地群众收集 历史资料通过拍照、录像、文字等记录文物点现状，测量基本 数据、绘制方位图、平面图等，详细采集、收集各类资料，准

确填报普查信息。

(三)第三阶段。2025年6月至2026年6月，主要任务 是依法认定、登记并公布不可移动文物，建立全县不可移动文 物资源目录，并对调查资料整理、汇总、上报。县文物普查工 作领导小组办公室负责普查数据和相关资料的整合、汇总并上

报市文物普查工作领导小组办公室。

县人民政府根据普查结果，及时将重要的不可移动文物核

定公布为相应级别的文物保护单位。

- 四、 经费保障

根据《国务院关于开展第四次全国文物普查的通知》(国 发〔2023〕18号)文件精神，县财政根据县文物普查工作领导 小组作出的普查经费预算，拨出一定专款作为普查工作办公、 设备购置、资料印发、野外调查及县普查小组人员田野调查补 助、车辆运行、住宿等经费开支，并将经费列入相应财政预算， 按时拨付，确保到位，保障普查工作顺利开展。文物普查各项 经费使用应建立财务管理制度，做到专款专用、合理安排、严 控支出。普查机构根据工作需要，可聘用或者从有关单位商调 符合条件的人员参加文物普查工作，聘用人员劳务费在普查经 费中列支，由聘用单位及时支付，商调人员在原单位的岗位保

留工资、福利及其他待遇不降低。

- 五、 组织实施

第四次全国文物普查工作，按照“统一领导、部门协作、 分级负责、各方参与”的方式组织实施。为加强文物普查工作 的组织领导，成立彭泽县第四次全国文物普查领导小组(以下 简称领导小组),负责普查组织实施中重大问题的研究和决策， 审定全县文物普查实施方案，不作为县政府议事协调机构，任 务完成后自动撤销。领导小组办公室设在县文广新旅局(县文

物局),负责文物普查工作的日常组织和具体协调。

领导小组成员单位包括39个部门，其中，涉及普查经费 方面的事项，由县财政局负责和协调；涉及国有文物资源资产 管理方面的事项，由县财政局、县文广新旅局(县文物局)负

责和协调；涉及数据底图方面的事项，由县自然资源局负责和

协调；涉及普查宣传动员方面的事项，由县委宣传部、县文广 新旅局(县文物局)负责和协调。其他有关部门要各司其职、  各负其责、密切配合，按照全县文物普查工作实施方案要求，  积极提供本系统文物线索，组织动员本系统有关单位配合文物 行政部门做好普查工作，协助研究解决普查中涉及本系统的重 要问题。各乡(场、区)镇人民政府是本辖区文物普查工作的 责任主体，负责本辖区普查工作的组织实施，应根据本方案要 求，参照彭泽县第四次全国文物普查领导小组构成，成立本乡 (场、区)镇普查机构，指定一名分管领导负责本次普查工作。 各乡(场、区)镇人民政府要认真做好本辖区文物普查工作。  各部门要压实责任，具体组织实施普查工作，确保按时高质量

完成普查任务。

- 六、工作要求

(一)认真负责，如实填报普查资料。按照《中华人民共 和国统计法》中有关规定和文物普查工作有关要求，我县境内 使用和管理不可移动文物的单位和个人要配合普查机构按时、 如实填报普查信息。普查机构及其工作人员要妥善保存普查数

据和资料，对普查中涉及的国家秘密履行保密义务。

(二)规范管理，保证普查数据质量。 一是普查机构要加 强普查质量管理，严格执行普查方案，规范普查工作流程，严 肃普查纪律，强化事前事中事后数据质量检查核查，确保普查 数据真实准确、完整可信。二是建立健全文物普查工作责任体 系，明确主体责任、监督责任和相关责任。三是建立普查数据 质量追溯和问责机制，坚决杜绝各种人为干预普查数据行为。

采用有效技术手段和管理措施，确保普查数据采集、传输、存

储和使用安全。在文物普查中，发现因人为破坏、监管不力等 因素造成已登记文物遭受破坏、撤销、灭失的情形，要依法调 查处理，严肃追究责任，并及时将违法违纪线索移送有关部门

处理。

(三)锻炼队伍，提高专业人员素质。县人民政府积极组 织、调集文物系统及相关专业力量参与文物普查工作。充分调 动文物保护机构、文物保护单位管理机构、博物馆、纪念馆及 社会力量参与普查工作，充分发挥乡(场、区)镇文化站、基 层文保员作用，开展普查培训与业务指导，鼓励以老带新，培 养锻炼专业人员。通过文物普查工作，建强文物保护队伍，提

升普查工作人员专业素质，有效推进全县文化遗产保护工作。

(四)广泛宣传，营造良好工作氛围。普查机构要开展形 式多样的宣传活动，加强文物知识、法律法规、文物普查工作 的宣传，提高全社会对文物的认知、对普查工作重要性的认知。 加强与人民群众沟通，积极回应社会关切的热点问题，营造支 持普查、支持文物保护的浓厚氛围。及时做好信息公开公示，

向社会公布文物普查成果，增强全社会文物保护意识。

附件：彭泽县第四次全国文物普查领导小组人员名单

附件

彭泽县第四次全国文物普查领导小组人员名单

| 组 长： 戢东晓 | 县委常委、县委宣传部部长 |
| --- | --- |
| 李 亮 | 县政府副县长 |
| 副组长：颉长风 | 县政府办主任 |
| 殷晓雄 | 县文广新旅局局长 |
| 冯长华 | 县委宣传部常务副部长 |
| 成 员： 方 华 | 县委统战部常务副部长 |
| 吴颖彦 | 县投融资促进中心主任 |
| 冯长华 | 县发改委副主任 |
| 汪春霞 | 县教体局总督学 |
| 胡 炜 | 县档案馆副馆长 |
| 付后山 | 县工信局副局长 |
| 刘治国 | 县自然资源局党组成员 |
| 官 积 | 县住建局副局长 |
| 胡 汛 | 县交通运输局副局长 |
| 刘义军 | 县水利局副局长 |
| 高培喜 | 县农业农村产业发展服务中心主任 |
| 王立生 | 县商务局副局长 |
| 刘晓峰 | 县退役军人事务局副局长 |
| 汪俊祥 | 县林业局党委委员 |
| 许 静 | 县公安局副局长 |

| 刘 涛 | 县市场监督管理局党委委员 |
| --- | --- |
| 万里翔 | 县消防救援大队参谋 |
| 胡 丽 | 县机关事务中心副主任 |
| 邹鹏伟 | 县人武部政工科干事 |
| 汪志勇 | 县文广新旅局副科级干部 |
| 程 光 | 县文物保护所(县博物馆)所长 |

各乡(场、区)镇人民政府分管领导

领导小组办公室设在彭泽县文广新旅局(县文物局),办公 室主任由县文广新旅局主要领导兼任，副主任由县文广新旅局 分管领导、县文物保护所所长兼任，办公室负责日常工作协调

调度。

| 彭泽县人民政府办公室 | 2024年2月2日印发 |
| --- | --- |

— 10 —